## Лист1
| "Согласовано" | [26 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Директор МБУ "Управляющая компания "Протвино" | [25 empty] | Директор ООО "Профгаз"
| __________________ С.Н.Шумаков | [26 empty] | _____________Е.А. Воронова
| "___" ______________ 2020г. | [26 empty] | "___" ____________2020г.
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования в г. Протвино
февраль 2020 г.
№ п/п | Адрес | номер дома | год постройки | кол-во квартир | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Примечание
1 | Лесной бульвар | 1 | 1977 | 107 | bar: февраль 2020 г. 17 to февраль 2020 г. 19
2 | Лесной бульвар | 3 | 1977 | 162 | bar: февраль 2020 г. 19 to февраль 2020 г. 21
3 | Лесной бульвар | 5 | 1977 | 36 | bar: февраль 2020 г. 24 to февраль 2020 г. 25
4 | Лесной бульвар | 7 | 1978 | 36 | bar: февраль 2020 г. 24 to февраль 2020 г. 25
5 | Лесной бульвар | 9 | 1978 | 162 | bar: февраль 2020 г. 25 to февраль 2020 г. 28
6 | Лесной бульвар | 11 | 1978 | 108 | bar: февраль 2020 г. 26 to февраль 2020 г. 28
март 2020г. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
7 | Лесной бульвар | 13 | 1978 | 162 | bar: 2 to 4
8 | Лесной бульвар | 15 | 1978 | 36 | bar: 3 to 4
9 | Лесной бульвар | 17 | 1978 | 36 | bar: 3 to 4
10 | Лесной бульвар | 19 | 1979 | 162 | bar: 4 to 6
11 | Лесной бульвар | 6 | 1972 | 36 | bar: 4 to 5
12 | Лесной бульвар | 8 | 1980 | 162 | bar: 5 to 6; 10
13 | Лесной бульвар | 12 | 1981 | 162 | bar: 6; 10 to 11
14 | Лесной бульвар | 14 | 1981 | 36 | bar: 11 to 12
15 | Лесной бульвар | 16 | 1981 | 36 | bar: 11 to 12
16 | Лесной бульвар | 18 | 1980 | 108 | bar: 12 to 13; 16
17 | Лесной бульвар | 20 | 1983 | 162 | bar: 13; 16 to 17
18 | Северный проезд | 5 | 2003 | 108 | bar: 16 to 18
19 | Северный проезд | 7 | 1996 | 144 | bar: 17 to 19
20 | ул. Железнодорожная | 2 | 1966 | 2 | bar: 19 to 20
21 | ул. Железнодорожная | 4 | 1966 | 3 | bar: 19 to 20
22 | ул. Железнодорожная | 6 | 1966 | 2 | bar: 19 to 20
23 | ул. Дружбы | 1 | 1975 | 36 | bar: 19 to 20
24 | ул. Дружбы | 4 | 1976 | 162 | bar: 20; 23 to 24
25 | ул. Дружбы | 6 | 1975 | 36 | bar: 20; 23
26 | ул. Дружбы | 8 | 1976 | 108 | bar: 23 to 25
27 | ул. Дружбы | 10 | 1976 | 108 | bar: 24 to 26
28 | ул. Дружбы | 14 | 1975 | 161 | bar: 25 to 27
29 | ул. Дружбы | 16 | 1975 | 108 | bar: 26 to 27; 30
30 | ул. Дружбы | 18 | 1975 | 108 | bar: 27; 30 to 31
31 | Молодежный проезд | 3 | 1970 | 180 | bar: 30 to 31
июль 2020г. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
32 | Молодежный проезд | 5 | 1971 | 180 | bar: 6
33 | Молодежный проезд | 7 | 1972 | 112 | bar: 7
34 | Молодежный проезд | 4 | 1970 | 180
35 | Молодежный проезд | 6 | 1972 | 112 | bar: 13
36 | Молодежный проезд | 8 | 1973 | 112 | bar: 13
37 | Молодежный проезд | 10 | 1973 | 112 | bar: 14
38 | ул. Победы | 3 | 1970 | 42 | bar: 14
39 | ул. Победы | 5 | 1970 | 42 | bar: 20
40 | ул. Победы | 7 | 1969 | 42 | bar: 20
41 | ул. Ленина | 3 | 1968 | 42 | bar: 20
42 | ул. Победы | 6 | 1966 | 40 | bar: 20
43 | ул. Победы | 8 | 1965 | 129 | bar: 21
44 | ул. Победы | 12 (1-2 подъезд) | 1964 | 77 | bar: 27
45 | ул. Победы | 2А | 1972 | 84 | bar: 27
46 | ул. Победы | 2Б | 1972 | 84 | bar: 28
47 | ул. Строителей | 14 | 1970 | 2 | bar: 28
48 | ул. Строителей | 15 | 1970 | 2 | bar: 28
49 | ул. Строителей | 16 | 1970 | 2 | bar: 28
50 | ул. Строителей | 17 | 1970 | 2 | bar: 28
51 | ул. Строителей | 18 | 1970 | 2 | bar: 28
52 | ул. Строителей | 19 | 1970 | 2 | bar: 28
53 | ул. Строителей | 1 | 1955 | 1 | bar: 28
54 | ул. Строителей | 4 | 1955 | 1 | bar: 28
55 | ул. Строителей | 3 | 1955 | 1 | bar: 28
август 2020г. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
56 | ул. Ленина | 2 | 1963 | 50 | bar: 3
57 | ул. Ленина | 4 | 1963 | 70 | bar: 3
58 | ул. Мира | 2 | 1963 | 24 | bar: 3
59 | ул. Мира | 4 | 1962 | 24 | bar: 3
60 | ул. Мира | 6 | 1962 | 24 | bar: 4
61 | ул. Мира | 8 | 1962 | 40 | bar: 4
62 | Парковый проезд | 2 | 1963 | 40 | bar: 4
63 | Парковый проезд | 4 | 1963 | 40 | bar: 4
64 | Парковый проезд | 6 | 1963 | 40 | bar: 4
65 | ул. Школьная | 2 | 1987 | 36 | bar: 10
66 | ул. Школьная | 4 | 1962 | 32 | bar: 10
67 | ул. Школьная | 6 | 1966 | 48 | bar: 10
68 | ул. Школьная | 8 | 1961 | 48 | bar: 10
69 | ул. Школьная | 14 | 1963 | 40 | bar: 11
70 | ул. Школьная | 16 | 1964 | 40 | bar: 11
71 | ул. Московская | 16 | 1965 | 50 | bar: 11
72 | ул. Московская | 14 | 1970 | 49 | bar: 11
73 | ул. Московская | 12 | 1965 | 50 | bar: 17
74 | ул. Московская | 2 | 1970 | 94 | bar: 17
75 | ул. Ленина | 10 | 1967 | 97 | bar: 17 to 18
76 | ул. Московская | 4 | 1970 | 95 | bar: 18
77 | ул. Московская | 6 | 1968 | 96 | bar: 18
78 | ул. Московская | 10 | 1965 | 50 | bar: 24
79 | ул. Московская | 11 | 1970 | 36 | bar: 24
80 | ул. Московская | 13 | 1970 | 36 | bar: 24
81 | ул. Московская | 5 | 1970 | 32 | bar: 24
82 | ул. Московская | 9 | 1970 | 36 | bar: 25
83 | ул. Ленина | 12 | 1970 | 36 | bar: 25
84 | ул. Ленина | 14 | 1970 | 36 | bar: 25
85 | Сосновый проезд | 1 | 1967 | 70 | bar: 25
86 | Сосновый проезд | 3 | 1968 | 69 | bar: 31
87 | Сосновый проезд | 5 | 1967 | 70 | bar: 31
сентябрь 2020г. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
88 | ул. Школьная | 20 | 1968 | 100 | bar: 1
89 | ул. Гагарина | 1 | 1969 | 99 | bar: 1
90 | ул. Гагарина | 3 | 1969 | 100 | bar: 7
91 | ул. Гагарина | 5 | 1968 | 100 | bar: 7
92 | ул. Ленина | 18 | 1973 | 260 | bar: 8
93 | ул. Гагарина | 8 | 1971 | 180 | bar: 14
94 | ул. Гагарина | 6 | 1973 | 36 | bar: 15
95 | ул. Гагарина | 4 | 1973 | 36 | bar: 15
96 | ул. Гагарина | 2 | 1973 | 36 | bar: 15
97 | ул. Ленина | 13А | 1975 | 108 | bar: 21 to 22
98 | ул. Ленина | 24А | 1989 | 325 | bar: 22
99 | ул. Ленина | 24Б | 1990 | 305 | bar: 28
100 | ул. Ленина | 24В | 1991 | 282 | bar: 29
октябрь 2020г. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
101 | ул. Ленина | 35 | 1996 | 162 | bar: 5
102 | ул. Ленина | 33 | 1994 | 216 | bar: 6
103 | ул. Ленина | 31 | 1982 | 162 | bar: 12
104 | ул. Ленина | 27 | 1982 | 268 | bar: 13
105 | ул. Ленина | 26 | 1984 | 36 | bar: 19
106 | ул. Ленина | 28 | 1984 | 36 | bar: 19
107 | ул. Ленина | 30 | 1984 | 36 | bar: 19
108 | ул. Ленина | 32 | 1884 | 162 | bar: 20
109 | ул. Ленина | 34 | 1985 | 215 | bar: 26
110 | Фестивальный проезд | 11 | 1988 | 268 | bar: 27
111 | Фестивальный проезд | 5 | 1988 | 36 | bar: 20
|  | Составил мастер ВДГО |  |  | 13: Муравьёв Н.В.