## Лист1
| "Согласовано" | [11 empty] | График | [15 empty] | "Утверждаю"
| Директор МУП г.о.Подольск |  |  | тенического обслуживания внутридомового газового оборудования | [23 empty] | Директор ООО "Профгаз"
| "Управляющая компания "Лаговское" | [26 empty] | ____________Е.А. Воронова
| _____________В.Ю. Мартынов | [26 empty] | "___"___________ 2020г.
| "___"____________2020г. | [10 empty] | июнь
п/п | адрес объекта ООО "Лаговское" г.о. Подольск | кол-во кв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Примечание
1 | пос. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.200. | 40 | bar: июнь 17
2 | пос. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.206. | 16 | bar: июнь 17
3 | пос. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.208. | 24 | bar: июнь 17
4 | пос. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.210. | 32 | bar: июнь 17
5 | пос. Железнодорожный, ул.Б.Серпуховская, д.210-А. | 120 | bar: июнь 18
6 | пос. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.212. | 48 | bar: июнь 18
7 | пос. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.214. | 80 | bar: июнь 19
8 | пос. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.214-А. | 68 | bar: июнь 19
9 | пос. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.214-Б. | 70 | bar: июнь 19
10 | пос. Леспроект, д.12 | 48 | bar: июнь 22
11 | МИС,д.1 | 24 | bar: июнь 22
12 | МИС,д.2 | 24 | bar: июнь 22
13 | МИС,д.3 | 80 | bar: июнь 23
14 | МИС,д.4 | 100 | bar: июнь 23
15 | МИС,д.5 | 100 | bar: июнь 23
16 | МИС,д.6 | 60 | bar: июнь 23
17 | МИС,д.7 | 60 | bar: июнь 24
18 | МИС,д.8 | 60 | bar: июнь 24
19 | МИС,д.9 | 60 | bar: июнь 24
20 | МИС,д.10 | 60 | bar: июнь 25
21 | МИС,д.11 | 110 | bar: июнь 25
22 | пос. Молодёжный,д.1 | 24 | bar: июнь 26
23 | пос. Молодёжный,д.2 | 12 | bar: июнь 26
24 | пос. Молодёжный,д.7 | 75 | bar: июнь 26
25 | пос. Молодёжный,д.8 | 75 | bar: июнь 29
26 | пос. Молодёжный,д.9 | 75 | bar: июнь 29
27 | пос. Молодёжный,д.10 | 12 | bar: июнь 29
28 | пос. Молодёжный,д.11 | 12 | bar: июнь 29
29 | пос. Молодёжный,д.12 | 12 | bar: июнь 30
30 | пос. Молодёжный,д.13 | 24 | bar: июнь 30
31 | пос. Молодёжный,д.14 | 36 | bar: июнь 30
32 | пос. Молодёжный,д.15 | 36 | bar: июнь 30
33 | пос. Молодёжный,д.16 | 75 | bar: июнь 30
| июль |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
34 | пос. Молодёжный,д.17 | 78 | bar: 2
35 | пос. Молодёжный,д.18 | 80 | bar: 2
36 | пос. Молодёжный,д.19 | 12 | bar: 2
37 | пос. Молодёжный, д.21 | 4 | bar: 2
38 | пос. Молодёжный, д.22 | 21 | bar: 2
39 | пос. Молодёжный, д.23 | 4 | bar: 3
40 | пос. Молодёжный, д.24 | 4 | bar: 3
41 | пос. Молодёжный, д.25 | 4 | bar: 3
42 | пос. Молодёжный, д.26 | 4 | bar: 3
43 | пос. Молодёжный, д.27 | 75 | bar: 3
44 | пос. Молодёжный, д.28 | 75 | bar: 3
45 | пос. радиоцентра "Романцево",д.1 | 18 | bar: 6
46 | пос. радиоцентра "Романцево",д.2 | 18 | bar: 6
47 | пос. радиоцентра "Романцево",д.3 | 78 | bar: 6
48 | пос. радиоцентра "Романцево",д.4 | 8 | bar: 7
49 | пос. радиоцентра "Романцево",д.5 | 24 | bar: 7
50 | пос. радиоцентра "Романцево",д.6 | 16 | bar: 7
51 | пос. радиоцентра "Романцево",д.7 | 16 | bar: 7
52 | пос. радиоцентра "Романцево",д.8 | 48 | bar: 8
53 | пос. радиоцентра "Романцево",д.9 | 68 | bar: 8
54 | с. Сынково,д.3 | 24 | bar: 9
55 | с. Сынково,д.4 | 16 | bar: 9
56 | с. Сынково,д.5 | 16 | bar: 9
57 | с. Сынково,д.6 | 48 | bar: 9
58 | с. Сынково,д.7 | 40 | bar: 10
59 | с. Сынково,д.8 | 40 | bar: 10
60 | с. Сынково,д.9 | 110 | bar: 10
61 | пос.Сосновый Бор,д.9 | 16 | bar: 13
62 | д.Бережки, д.4-А | 8 | bar: 13
63 | д. Бережки, д.5-А | 16 | bar: 13
64 | д. Валищево, д.45 | 8 | bar: 13
65 | д.Лаговское, д.5-А | 8 | bar: 13
66 | д.Матвеевское, ул. Оборонная,д.13 | 8 | bar: 14
67 | д.Матвеевское, ул.Оборонная, д.14 | 8 | bar: 14
68 | д.Матвеевское, ул. Оборонная,д.23 | 8 | bar: 14
69 | д.Матвеевское, ул. Оборонная,д.29 | 8 | bar: 14
70 | д.Лесные Поляны, д. 14 | 16 | bar: 15
71 | д.Лесные Поляны, д. 14-А | 16 | bar: 15
72 | д.Лесные Поляны, д. 16 | 33 | bar: 15
73 | д.Лесные Поляны, д. 17 | 18 | bar: 15
74 | д.Лесные Поляны, д. 18 | 18 | bar: 15
|  | Составил мастер ВДГО ООО "Профгаз" | 19: Муравьёв Н.В.