## Лист1
| "Согласовано" | [27 empty] | "Утверждаю"
| Генеральный директор | [12 empty] | График | [14 empty] | Директор ООО "Профгаз"
| МП "ЖКХ ЧР" | [5 empty] | технического обслуживания внутридомового газового оборудования
| ______________ С.Ф. Сороковский | [27 empty] | _____________ Е.А. Воронова
| "___"______________ 2020 | [27 empty] | "___" ____________ 2020
Контракт № 084830001650000273 от 25.08.2020г.
№ п/п | Адрес |  |  | Этажность | Количество квартир наличие г/к | Год постройки | [13 empty] | октябрь 2020
| Населенный пункт | Улица | № дома |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Примечание
1 | г.Чехов | 8 марта ул | 10 | 2 | г/к 12 | 1979 | bar: 1
2 | г.Чехов | 8 марта ул | 11 | 2 | г/к 22 | 1979 | bar: 1
3 | г.Чехов | Береговая ул | 34 | 10 | 80 | 1993 | bar: 1
4 | г.Чехов | Береговая ул | 35 | 9 | 72 | 1993 | bar: 1
5 | г.Чехов | Береговая ул | 36 | 6 | 24 | 1993 | bar: 2
6 | г.Чехов | Береговая ул | 36а | 6 | 24 | 1993 | bar: 2
7 | г.Чехов | Береговая ул | 38 | 10 | 80 | 1996 | bar: 2
8 | г.Чехов | Береговая ул | 39 | 9 | 72 | 1995 | bar: 2
9 | г.Чехов | Береговая ул | 40 | 6 | 48 | 1998 | bar: 5
10 | г.Чехов | Береговая ул | 41 | 7 | 19 | 2003 | bar: 5
11 | г.Чехов | Береговая ул | 42 | 7 | 19 | 2003 | bar: 5
12 | г.Чехов | Береговая ул | 43 | 7 | 17 | 2004 | bar: 5
13 | г.Чехов | Весенняя ул | 2 | 5 | 60 | 1972 | bar: 5
14 | г.Чехов | Весенняя ул | 4 | 5 | 90 | 1973 | bar: 5
15 | г.Чехов | Весенняя ул | 5 | 9 | 54 | 1976 | bar: 6
16 | г.Чехов | Весенняя ул | 9 | 5 | 138 | 1986 | bar: 6
17 | г.Чехов | Весенняя ул | 13 | 9 | 72 | 1987 | bar: 7
18 | г.Чехов | Весенняя ул | 15 | 9 | 144 | 1981 | bar: 7
19 | г.Чехов | Весенняя ул | 17 | 9 | 36 | 1982 | bar: 7
20 | г.Чехов | Весенняя ул | 18 | 9 | 134 | 1995 | bar: 8
21 | г.Чехов | Весенняя ул | 19 | 10 | 120 | 1992 | bar: 8
22 | г.Чехов | Весенняя ул | 20 | 9 | 144 | 2003 | bar: 9
23 | г.Чехов | Весенняя ул | 22 | 9 | 108 | 2003 | bar: 9
24 | г.Чехов | Весенняя ул | 26 | 10 | 160 | 2008 | bar: 12
25 | г.Чехов | Весенняя ул | 28 | 10 | 120 | 2004 | bar: 12
26 | г.Чехов | Весенняя ул | 22/2 | 9 | 72 | 2004 | bar: 13
27 | г.Чехов | Вишневый б-р | 2 | 9 | 63 | 1981 | bar: 13
28 | г.Чехов | Вишневый б-р | 3 | 5 | 75 | 1980 | bar: 13
29 | г.Чехов | Вишневый б-р | 4 | 9 | 63 | 1984 | bar: октябрь 2020 14
30 | г.Чехов | Вишневый б-р | 5 | 5 | 75 | 1996 | bar: октябрь 2020 14
31 | г.Чехов | Вишневый б-р | 6 | 9 | 63 | 1990 | bar: октябрь 2020 14
32 | г.Чехов | Вишневый б-р | 7 | 5 | 75 | 1992 | bar: октябрь 2020 14
33 | г.Чехов | Вишневый б-р | 8 | 9 | 81 | 2002 | bar: октябрь 2020 15
34 | г.Чехов | Вишневый б-р | 9 | 9 | 144 | 2000 | bar: октябрь 2020 15
35 | г.Чехов | Вишневый б-р | 2 а | 5 | 75 | 1986 | bar: октябрь 2020 16
36 | г.Чехов | Вишневый б-р | 4 а | 10 | 110 | 2004 | bar: октябрь 2020 16
37 | г.Чехов | Вишневый б-р | 5 а | 6 | 72 | 1994 | bar: октябрь 2020 16
38 | г.Чехов | Вишневый б-р | 5 б | 5 | 59 | 1996 | bar: октябрь 2020 19
39 | г.Чехов | Вокзальная пл | 1 | 9 | 36 | 1977 | bar: октябрь 2020 19
40 | г.Чехов | Вокзальная пл | 2 | 5 | 75 | 1976 | bar: октябрь 2020 19
41 | г.Чехов | Вокзальная пл | 3 | 9 | 36 | 1977 | bar: октябрь 2020 19
42 | г.Чехов | Вокзальная пл | 4 | 5 | 75 | 1976 | bar: октябрь 2020 20
43 | г.Чехов | Гагарина ул | 25 | 2 | г/к 16 | 1962 | bar: октябрь 2020 20
44 | г.Чехов | Гагарина ул | 26 | 4 | г/к 32 | 1958 | bar: октябрь 2020 20
45 | г.Чехов | Гагарина ул | 27 | 4 | г/к 32 | 1962 | bar: октябрь 2020 20
46 | г.Чехов | Гагарина ул | 29 | 4 | г/к 32 | 1948 | bar: октябрь 2020 20
47 | г.Чехов | Гагарина ул | 31 | 3 | г/к 21 | 1954 | bar: октябрь 2020 21
48 | г.Чехов | Гагарина ул | 32 б | 5 | г/к 40 | 1961 | bar: октябрь 2020 21
49 | г.Чехов | Гагарина ул | 33 | 3 | г/к 20 | 1955 | bar: октябрь 2020 21
50 | г.Чехов | Гагарина ул | 35 | 3 | г/к 22 | 1957 | bar: октябрь 2020 21
51 | г.Чехов | Гагарина ул | 36 | 4 | г/к 32 | 1959 | bar: октябрь 2020 21
52 | г.Чехов | Гагарина ул | 39 | 5 | г/к 60 | 1963 | bar: октябрь 2020 21
53 | г.Чехов | Гагарина ул | 40 | 4 | г/к 48 | 1962 | bar: октябрь 2020 22
54 | г.Чехов | Гагарина ул | 41 | 5 | г/к 60 | 1963 | bar: октябрь 2020 22
55 | г.Чехов | Гагарина ул | 42 | 4 | г/к 48 | 1962 | bar: октябрь 2020 22
56 | г.Чехов | Гагарина ул | 43 | 5 | г/к 60 | 1964 | bar: октябрь 2020 23
57 | г.Чехов | Гагарина ул | 44 | 5 | г/к 60 | 1961 | bar: октябрь 2020 23
58 | г.Чехов | Гагарина ул | 45 | 5 | г/к 60 | 1963 | bar: октябрь 2020 23
59 | г.Чехов | Гагарина ул | 46 | 5 | 100 | 1965 | bar: октябрь 2020 26
60 | г.Чехов | Гагарина ул | 47 | 5 | г/к 60 | 1963 | bar: октябрь 2020 26
61 | г.Чехов | Гагарина ул | 48 | 5 | 80 | 1965 | bar: октябрь 2020 27
62 | г.Чехов | Гагарина ул | 49 | 5 | г/к 60 | 1964 | bar: октябрь 2020 27
63 | г.Чехов | Гагарина ул | 50 | 5 | 80 | 1965 | bar: октябрь 2020 27
64 | г.Чехов | Гагарина ул | 52 | 5 | 80 | 1966 | bar: октябрь 2020 28
65 | г.Чехов | Гагарина ул | 54 | 5 | 60 | 1967 | bar: октябрь 2020 28
66 | г.Чехов | Гагарина ул | 56 | 5 | 60 | 1969 | bar: октябрь 2020 28
67 | г.Чехов | Гагарина ул | 60 | 5 | 60 | 1966 | bar: октябрь 2020 29
68 | г.Чехов | Гагарина ул | 62 | 5 | 60 | 1967 | bar: октябрь 2020 29
69 | г.Чехов | Гагарина ул | 72 | 5 | 60 | 1970 | bar: октябрь 2020 29
70 | г.Чехов | Гагарина ул | 74 | 5 | 60 | 1969 | bar: октябрь 2020 30
71 | г.Чехов | Гагарина ул | 76 | 5 | 80 | 1970 | bar: октябрь 2020 30
72 | г.Чехов | Гагарина ул | 82 | 5 | 60 | 1972 | bar: октябрь 2020 30
[5 empty] | ноябрь 2020 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
73 | г.Чехов | Гагарина ул | 84 | 5 | 60 | 1973 | bar: 2
74 | г.Чехов | Гагарина ул | 86 | 5 | 60 | 1974 | bar: 2 to 3
75 | г.Чехов | Гагарина ул | 88 | 5 | 60 | 1974 | bar: 2 to 3
76 | г.Чехов | Гагарина ул | 90 | 5 | 60 | 1974 | bar: 3
77 | г.Чехов | Гагарина ул | 92 | 5 | 59 | 1974 | bar: 3
78 | г.Чехов | Гагарина ул | 94 | 5 | 60 | 1975 | bar: 3
79 | г.Чехов | Гагарина ул | 98 | 5 | 60 | 1978 | bar: 5
80 | г.Чехов | Гагарина ул | 100 | 5 | 60 | 1979 | bar: 5
81 | г.Чехов | Гагарина ул | 104 | 9 | 144 | 1979 | bar: 5
82 | г.Чехов | Гагарина ул | 106 | 9 | 70 | 1980 | bar: 6
83 | г.Чехов | Гагарина ул | 108 | 9 | 108 | 1981 | bar: 6
84 | г.Чехов | Гагарина ул | 110 | 9 | 144 | 1980 | bar: 9
85 | г.Чехов | Гагарина ул | 112 | 9 | 180 | 1982 | bar: 10
86 | г.Чехов | Гагарина ул | 114 | 9 | 108 | 1982 | bar: 11
87 | г.Чехов | Гагарина ул | 116 | 9 | 108 | 1983 | bar: 11
88 | г.Чехов | Гагарина ул | 118 | 9 | 108 | 1983 | bar: 12
89 | г.Чехов | Гагарина ул | 118 а | 9 | 70 | 1984 | bar: 12
90 | г.Чехов | Гагарина ул | 120 | 9 | 179 | 1986 | bar: 13
91 | г.Чехов | Гагарина ул | 122 | 9 | 142 | 1987 | bar: 16
92 | г.Чехов | Гагарина ул | 124 | 10 | 158 | 1988 | bar: 17
93 | г.Чехов | Гагарина ул | 126 | 10 | 157 | 1990 | bar: 18
94 | г.Чехов | Гагарина ул | 128 | 10 | 120 | 1996 | bar: 19
95 | г.Чехов | Дорожная ул | 10 | 3 | 54 | 1987 | bar: 19
96 | г.Чехов | Дорожная ул | 4 а | 2 | г/к 16 | 1984 | bar: 20
97 | г.Чехов | Дорожная ул | 6 а | 2 | г/к 16 | 1963 | bar: 20
98 | г.Чехов | Дорожная ул | 8 а | 2 | г/к 16 | 1966 | bar: 20
99 | г.Чехов | Дорожная ул | 10 а | 2 | г/к 16 | 1970 | bar: 20
100 | г.Чехов | Дорожная ул | 12 а | 2 | г/к 16 | 1971 | bar: 20
101 | г.Чехов | Дорожная ул | 14 а | 2 | г/к 16 | 1973 | bar: 20
102 | г.Чехов | Дорожная ул | 16 а | 2 | г/к 18 | 1979 | bar: 20
103 | г.Чехов | Дорожная ул | 18 а | 2 | г/к 18 | 1982 | bar: 20
104 | г.Чехов | Дружбы ул | 10 | 5 | 60 | 1977 | bar: 23
105 | г.Чехов | Дружбы ул | 12 | 5 | 90 | 1977 | bar: 23
106 | г.Чехов | Дружбы ул | 13 | 10 | 160 | 1994 | bar: 24
107 | г.Чехов | Дружбы ул | 14/1 | 9 | 58 | 1992 | bar: 24
108 | г.Чехов | Дружбы ул | 14/2 | 9 | 63 | 1988 | bar: 25
109 | г.Чехов | Дружбы ул | 15 | 10 | 160 | 1997 | bar: 25
110 | г.Чехов | Дружбы ул | 16 | 9 | 108 | 1979 | bar: 26
111 | г.Чехов | Дружбы ул | 18 | 9 | 143 | 1979 | bar: 26
112 | г.Чехов | Дружбы ул | 2 | 5 | 90 | 1976 | bar: 30
113 | г.Чехов | Дружбы ул | 20 | 9 | 216 | 1982 | bar: 27
114 | г.Чехов | Дружбы ул | 22 | 10 | 40 | 1991 | bar: 30
115 | г.Чехов | Дружбы ул | 4 | 5 | 60 | 1977 | bar: 30
[5 empty] | декабрь 2020 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
116 | г.Чехов | Дружбы ул | 6 | 5 | 90 | 1978 | bar: 1
117 | г.Чехов | Дружбы ул | 6/1 | 10 | 160 | 1999 | bar: 1
118 | г.Чехов | Дружбы ул | 6/2 | 10 | 160 | 2001 | bar: 2
119 | г.Чехов | Дружбы ул | 8/1 | 9 | 59 | 1978 | bar: 2
120 | г.Чехов | Дружбы ул | 8/2 | 9 | 63 | 1984 | bar: 3
121 | г.Чехов | Зеленая ул | 7 | 2 | 8 газ.котлы | 1953 | bar: 3
122 | г.Чехов | Зеленая ул | 8 | 2 | 8 газ.котлы | 1953 | bar: 3
123 | г.Чехов | Ильича ул | 26 | 4 | г/к 34 | 1959 | bar: 3
124 | г.Чехов | Ильича ул | 28 | 3 | г/к 27 | 1957 | bar: 3
125 | г.Чехов | Ильича ул | 30 | 4 | г/к 48 | 1962 | bar: 4
126 | г.Чехов | Ильича ул | 31 | 2 | г/к 12 | 1958 | bar: 4
127 | г.Чехов | Ильича ул | 32 | 4 | г/к 48 | 1964 | bar: 4
128 | г.Чехов | Ильича ул | 33 | 2 | г/к 12 | 1956 | bar: 4
129 | г.Чехов | Ильича ул | 34 | 4 | г/к 48 | 1962 | bar: 4
130 | г.Чехов | Ильича ул | 35 | 2 | г/к 12 | 1956 | bar: 4
131 | г.Чехов | Ильича ул | 37 | 5 | 80 | 1991 | bar: 7
132 | г.Чехов | Ильича ул | 38 | 4 | г/к 48 | 1961 | bar: 7
133 | г.Чехов | Ильича ул | 39 | 5 | 79 | 1992 | bar: 7
134 | г.Чехов | Лопасненская ул | 1 | 3 | г/к 30 | 1958 | bar: 8
135 | г.Чехов | Лопасненская ул | 2 | 5 | г/к 38 | 1963 | bar: 8
136 | г.Чехов | Лопасненская ул | 4 | 3 | г/к 24 | 1960 | bar: 8
137 | г.Чехов | Лопасненская ул | 6 | 3 | г/к 24 | 1967 | bar: 8
138 | г.Чехов | Лопасненская ул | 8 | 4 | г/к 36 | 1967 | bar: 8
139 | г.Чехов | Лопасненская ул | 10 | 5 | 56 | 1973 | bar: 8
140 | г.Чехов | Лопасненская ул | 11 | 10 | 200 | 1992 | bar: 9
141 | г.Чехов | Маркова ул | 1 | 5 | 80 | 1967 | bar: 10
142 | г.Чехов | Маркова ул | 11 | 5 | 80 | 1971 | bar: 10
143 | г.Чехов | Маркова ул | 13 | 5 | 119 | 1971 | bar: 11
144 | г.Чехов | Маркова ул | 3 | 5 | 60 | 1968 | bar: 11
145 | г.Чехов | Маркова ул | 5 | 5 | 60 | 1967 | bar: 14
146 | г.Чехов | Маркова ул | 7 | 5 | 80 | 1967 | bar: 14
147 | г.Чехов | Маркова ул | 9 | 5 | 60 | 1977 | bar: 15
148 | г.Чехов | Мира ул | 1 | 5 | г/к 80 | 1966 | bar: 15
149 | г.Чехов | Мира ул | 10 | 5 | 120 | 1968 | bar: 16
150 | г.Чехов | Мира ул | 11 | 5 | 120 | 1974 | bar: 17
151 | г.Чехов | Мира ул | 12 | 5 | 159 | 1970 | bar: 18
152 | г.Чехов | Мира ул | 13 | 5 | 80 | 1972 | bar: 21
153 | г.Чехов | Мира ул | 15 | 5 | 80 | 1972 | bar: 21
154 | г.Чехов | Мира ул | 16 | 5 | 118 | 1972 | bar: 22
155 | г.Чехов | Мира ул | 17/6 | 9 | 54 | 1976 | bar: 22
156 | г.Чехов | Мира ул | 2 | 5 | г/к 60 | 1966 | bar: 23
157 | г.Чехов | Мира ул | 3 | 5 | г/к 60 | 1966 | bar: 23
158 | г.Чехов | Мира ул | 5 | 5 | 119 | 1971 | bar: 24
159 | г.Чехов | Мира ул | 6 | 5 | 100 | 1970 | bar: 25
160 | г.Чехов | Мира ул | 7 | 5 | 60 | 1970 | bar: 25
161 | г.Чехов | Мира ул | 8 | 5 | 120 | 1969 | bar: 28
162 | г.Чехов | Мира ул | 9 | 5 | 60 | 1987 | bar: 28
163 | г.Чехов | Мира ул | 9 а | 5 | 60 | 1988 | bar: 29
164 | г.Чехов | Молодежная ул | 1/4 | 4 | г/к 48 | 1963 | bar: 29
165 | г.Чехов | Молодежная ул | 10 | 4 | г/к 64 | 1963 | bar: 29
166 | г.Чехов | Молодежная ул | 11/1 | 9 | 54 | 1976 | bar: 30
167 | г.Чехов | Молодежная ул | 11/2 | 9 | 45 | 1976 | bar: 30
168 | г.Чехов | Молодежная ул | 12 | 4 | г/к 64 | 1963 | bar: 30
170 | г.Чехов | Молодежная ул | 14 | 4 | г/к 64 | 1963 | bar: 31
171 | г.Чехов | Молодежная ул | 15 | 4 | г/к 64 | 1962 | bar: 31
[5 empty] | январь 2021 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
173 | г.Чехов | Молодежная ул | 19 | 5 | 60 | 1976 | bar: 11
174 | г.Чехов | Молодежная ул | 2 | 4 | г/к 48 | 1964 | bar: 11
175 | г.Чехов | Молодежная ул | 3 | 5 | 119 | 1972 | bar: 12
176 | г.Чехов | Молодежная ул | 4 | 4 | г/к 64 | 1964 | bar: 12
177 | г.Чехов | Молодежная ул | 5 | 5 | 60 | 1974 | bar: 13
178 | г.Чехов | Молодежная ул | 9 | 5 | 60 | 1973 | bar: 13
179 | г.Чехов | Московская ул | 79 | 9 | 251 | 1985 | bar: 13 to 14
180 | г.Чехов | Московская ул | 81 | 9 | 249 | 1986 | bar: 15
181 | г.Чехов | Московская ул | 83 | 9 | 284 | 1988 | bar: 18 to 19
182 | г.Чехов | Московская ул | 86 | 5 | г/к 80 | 1966 | bar: 20
183 | г.Чехов | Московская ул | 87 | 5 | 78 | 1967 | bar: 20
184 | г.Чехов | Московская ул | 88 | 5 | г/к 80 | 1965 | bar: 21
185 | г.Чехов | Московская ул | 89 | 5 | г/к 40 | 1967 | bar: 21
186 | г.Чехов | Московская ул | 90 | 5 | г/к 80 | 1964 | bar: 21
187 | г.Чехов | Московская ул | 91 | 5 | г/к 80 | 1966 | bar: 22
188 | г.Чехов | Московская ул | 92 | 5 | г/к 80 | 1966 | bar: 22
189 | г.Чехов | Московская ул | 93 | 5 | г/к 40 | 1966 | bar: 25
190 | г.Чехов | Московская ул | 94/1 | 5 | г/к 80 | 1964 | bar: 25
191 | г.Чехов | Московская ул | 95 | 5 | г/к 80 | 1966 | bar: 26
192 | г.Чехов | Набережная ул | 2 | 5 | 47 | 1973 | bar: 26
193 | г.Чехов | Набережная ул | 4 | 5 | 60 | 1972 | bar: 26
194 | г.Чехов | Новослободская ул | 1 | 5 | 45 | 1978 | bar: 27
195 | г.Чехов | Новослободская ул | 5 | 5 | 60 | 1972 | bar: 27
196 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 1 | 2 | 12 | 1956 | bar: 28
197 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 2 | 2 | 12 | 1956 | bar: 28
198 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 28 | 5 | 56 | 1976 | bar: 28
199 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 29 | 5 | 66 | 1971 | bar: 28
200 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 3 | 2 | 12 | 1958 | bar: 29
201 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 30 | 5 | 60 | 1979 | bar: 29
202 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 31 | 5 | 60 | 1980 | bar: 29
203 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 32 | 5 | 60 | 1971 | bar: 29
[5 empty] | февраль 2021 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
205 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 34 | 5 | 60 | 1982 | bar: 1
206 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 35 | 5 | 60 | 1984 | bar: 1
208 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 37 | 5 | 15 | 1990 | bar: 2
209 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 38 | 5 | 15 | 1990 | bar: 2
210 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 39 | 5 | 60 | 1989 | bar: 2
211 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 40 | 5 | 60 | 1999 | bar: 3
212 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 41 | 5 | 40 | 1990 | bar: 3
213 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 5 | 2 | 16 | 1965 | bar: 3
214 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 6 | 2 | 16 | 1974 | bar: 3
215 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 7 | 2 | 16 | 1972 | bar: 3
216 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 8 | 2 | 16 | 1973 | bar: 4
217 | г.Чехов п/о Новый Быт | Новая ул | 9 | 2 | 16 | 1981 | bar: 4
218 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 1 | 2 | г/к 8 | 1955 | bar: 4
219 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 2 | 2 | г/к 12 | 1989 | bar: 4
220 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 3 | 4 | г/к 31 | 1964 | bar: 4
221 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 4 | 4 | 32 | 1964 | bar: 4
222 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 5 | 4 | 32 | 1965 | bar: 5
223 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 6 | 3 | 20 | 1984 | bar: 5
224 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 8 | 1 | 4 | 1970 | bar: 5
225 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 11 | 1 | 10 | 1975 | bar: 5
226 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 5 ф | 2 | 10 | 1965 | bar: 5
227 | г.Чехов п/о Новый Быт | ул.НАТИ | 7 ф | 1 | 2 | 1955 | bar: 5
228 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 1 | 5 | 60 | 1969 | bar: 8
229 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 2 | 5 | 60 | 1971 | bar: 8
230 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 3 | 5 | 60 | 1971 | bar: 8
231 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 4 | 5 | 60 | 1971 | bar: 9
232 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 5 | 5 | 60 | 1971 | bar: 9
233 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 6 | 5 | 60 | 1971 | bar: 9
234 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 7 | 5 | 60 | 1971 | bar: 10
235 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 8 | 5 | 60 | 1971 | bar: 10
236 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 9 | 5 | 60 | 1971 | bar: 10
237 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 10 | 5 | 45 | 1975 | bar: 11
238 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 11 | 5 | 45 | 1975 | bar: 11
239 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 12 | 5 | 75 | 1971 | bar: 11
240 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 13 | 5 | 75 | 1976 | bar: 12
241 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 14 | 5 | 75 | 1978 | bar: 12
242 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 15 | 5 | 75 | 1978 | bar: 15
243 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 16 | 5 | 75 | 1971 | bar: 15
244 | г.Чехов п/о Чернецкое | Победы ул | 17 | 5 | 75 | 1979 | bar: 15
245 | г.Чехов п/о Шарапово | Колхозная ул | 10 | 5 | 40 | 1992 | bar: 16
246 | г.Чехов п/о Шарапово | Колхозная ул | 2 | 5 | 18 | 1986 | bar: 16
247 | г.Чехов п/о Шарапово | Колхозная ул | 6 | 3 | 27 | 1985 | bar: 16
248 | г.Чехов п/о Шарапово | Колхозная ул | 8 | 3 | 27 | 1988 | bar: 16
249 | г.Чехов п/о Шарапово | Ленина ул | 1 | 5 | 18 | 1979 | bar: 16
250 | г.Чехов п/о Шарапово | Ленина ул | 10 | 3 | 24 | 1970 | bar: 16
251 | г.Чехов п/о Шарапово | Ленина ул | 12 | 3 | 24 | 1975 | bar: 17
252 | г.Чехов п/о Шарапово | Ленина ул | 2 | 3 | 24 | 1973 | bar: 17
253 | г.Чехов п/о Шарапово | Ленина ул | 3 | 5 | 18 | 1979 | bar: 17
254 | г.Чехов п/о Шарапово | Ленина ул | 4 | 3 | 24 | 1977 | bar: 17
255 | г.Чехов п/о Шарапово | Ленина ул | 6 | 3 | 24 | 1976 | bar: 17
256 | г.Чехов п/о Шарапово | Ленина ул | 8 | 3 | 24 | 1975 | bar: 17
257 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 10 | 5 | 120 | 1968 | bar: 18
258 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 12 | 2 | 120 | 1969 | bar: 19
259 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 13 | 5 | 70 | 1968 | bar: 19
260 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 13 а | 5 | 60 | 1988 | bar: 22
261 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 14 | 9 | 32 | 1986 | bar: 22
262 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 15 | 5 | 60 | 1984 | bar: 22
263 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 16 | 5 | 60 | 1970 | bar: 24
264 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 17 | 5 | 120 | 1969 | bar: 24
265 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 18 | 5 | 100 | 1970 | bar: 25
266 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 19 | 5 | 119 | 1971 | bar: 25
267 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 2 | 4 | 64 | 1961 | bar: 26
268 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 20/1 | 5 | 100 | 1970 | bar: 26
[5 empty] | март 2021 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
270 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 22 | 5 | 59 | 1989 | bar: 1
271 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 23 | 9 | 143 | 1982 | bar: 1
272 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 23/2 | 9 | 72 | 1983 | bar: 2
273 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 25 | 9 | 139 | 1993 | bar: 2
274 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 27 | 9 | 144 | 1996 | bar: 3
275 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 29 | 10 | 160 | 1988 | bar: 4
276 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 29/1 | 10 | 40 | 1999 | bar: 5
277 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 29 а | 10 | 40 | 1998 | bar: 5
278 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 4 | 4 | 63 | 1961 | bar: 5
279 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 5 | 4 | г/к 64 | 1963 | bar: 9
280 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 7/16 | 4 | г/к 64 | 1963 | bar: 9
281 | г.Чехов | Полиграфистов ул | 9 | 5 | 120 | 1968 | bar: 9
282 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 3 | 2 | 8 | 1936 | bar: 10
283 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 5 | 2 | 8 | 1953 | bar: 10
284 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 17 | 2 | 16 | 1965 | bar: 10
285 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 18 | 2 | 16 | 1968 | bar: 10
286 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 20 | 2 | 16 | 1973 | bar: 10
287 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 21 | 2 | 16 | 1952 | bar: 10
288 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 22 | 2 | 16 | 1965 | bar: 10
289 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 29 | 4 | 56 | 1968 | bar: 10
290 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 30 | 4 | 56 | 1967 | bar: 11
291 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 31 | 4 | 56 | 1973 | bar: 11
292 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 32 | 5 | 60 | 1972 | bar: 11
293 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 33 | 5 | 60 | 1975 | bar: 12
294 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 34 | 5 | 60 | 1978 | bar: 12
295 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 35 | 3 | 27 | 1982 | bar: 12
296 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 36 | 3 | 27 | 1966 | bar: 12
297 | г.о.Чехов с.Васькино |  | 37 | 3 | 27 | 1987 | bar: 12
298 | г.Чехов | Солнышевская ул | 20 | 2 | г/к 16 | 1969 | bar: 15
299 | г.Чехов | Солнышевская ул | 3а | 5 | г/к 78 | 1963 | bar: 15
300 | г.Чехов | Чехова ул | 1 | 9 | 40 | 1975 | bar: 15
301 | г.Чехов | Чехова ул | 10 | 9 | 69 | 1987 | bar: 15
302 | г.Чехов | Чехова ул | 11/2 | 2 | г/к 12 | 1953 | bar: 16
303 | г.Чехов | Чехова ул | 12 | 9 | 124 | 1983 | bar: 16
304 | г.Чехов | Чехова ул | 13 | 2 | г/к 8 | 1952 | bar: 16
305 | г.Чехов | Чехова ул | 15/2 | 2 | г/к 12 | 1953 | bar: 17
306 | г.Чехов | Чехова ул | 17/1 | 2 | г/к 8 | 1952 | bar: 17
307 | г.Чехов | Чехова ул | 19 | 2 | г/к 8 | 1951 | bar: 17
308 | г.Чехов | Чехова ул | 2 | 9 | 249 | 1988 | bar: 17 to 18
309 | г.Чехов | Чехова ул | 21 | 2 | г/к 16 | 1951 | bar: 18
310 | г.Чехов | Чехова ул | 23 | 2 | г/к 8 | 1952 | bar: 18
311 | г.Чехов | Чехова ул | 25/1 | 2 | г/к 16 | 1951 | bar: 19
312 | г.Чехов | Чехова ул | 26 | 4 | г/к 32 | 1961 | bar: 19
313 | г.Чехов | Чехова ул | 29 | 2 | г/к 12 | 1967 | bar: 19
314 | г.Чехов | Чехова ул | 3 | 9 | 40 | 1975 | bar: 19
315 | г.Чехов | Чехова ул | 31 | 3 | г/к 27 | 1957 | bar: 19
316 | г.Чехов | Чехова ул | 33 | 3 | г/к 19 | 1958 | bar: 19
317 | г.Чехов | Чехова ул | 35 | 3 | г/к 27 | 1959 | bar: 22
318 | г.Чехов | Чехова ул | 37 | 2 | г/к 12 | 1958 | bar: 22
319 | г.Чехов | Чехова ул | 37 а | 4 | г/к 48 | 1962 | bar: 22
320 | г.Чехов | Чехова ул | 39 | 4 | г/к 48 | 1961 | bar: 22
321 | г.Чехов | Чехова ул | 4 | 9 | 118 | 2000 | bar: 22
322 | г.Чехов | Чехова ул | 41 | 4 | г/к 48 | 1961 | bar: 23
323 | г.Чехов | Чехова ул | 43 | 4 | г/к 48 | 1961 | bar: 23
324 | г.Чехов | Чехова ул | 47 | 5 | г/к 60 | 1965 | bar: 23
325 | г.Чехов | Чехова ул | 49 | 5 | г/к 60 | 1966 | bar: 24
326 | г.Чехов | Чехова ул | 4 а | 6 | 96 | 2002 | bar: 24
327 | г.Чехов | Чехова ул | 5 | 9 | 40 | 1975 | bar: 24
328 | г.Чехов | Чехова ул | 51 | 5 | г/к 45 | 1964 | bar: 25
329 | г.Чехов | Чехова ул | 53 | 5 | г/к 45 | 1964 | bar: 25
330 | г.Чехов | Чехова ул | 55 | 5 | г/к 45 | 1964 | bar: 25
331 | г.Чехов | Чехова ул | 57 | 5 | 45 | 1966 | bar: 25
332 | г.Чехов | Чехова ул | 59 | 5 | г/к 45 | 1967 | bar: 25
333 | г.Чехов | Чехова ул | 6 | 9 | 121 | 2002 | bar: 26
334 | г.Чехов | Чехова ул | 61 | 6 | 60 | 1968 | bar: 26
335 | г.Чехов | Чехова ул | 63 | 5 | 56 | 1970 | bar: 29
336 | г.Чехов | Чехова ул | 65 | 5 | 60 | 1969 | bar: 29
337 | г.Чехов | Чехова ул | 67 | 9 | 53 | 1971 | bar: 29
338 | г.Чехов | Чехова ул | 69 | 9 | 51 | 1972 | bar: 30
339 | г.Чехов | Чехова ул | 6а | 5 | 75 | 1989 | bar: 30
340 | г.Чехов | Чехова ул | 71 | 9 | 53 | 1973 | bar: 30
341 | г.Чехов | Чехова ул | 73 | 5 | 105 | 1994 | bar: 31
342 | г.Чехов | Чехова ул | 81 а | 9 | 62 | 1982 | bar: 31
343 | г.Чехов | Чехова ул | 81 б | 9 | 62 | 1983 | bar: 31
[5 empty] | апрель 2021 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
344 | г.Чехов | Чехова ул | 83 | 7 | 17 | 1999 | bar: 1
345 | г.Чехов | Чехова ул | 85 | 7 | 17 | 2000 | bar: 1
346 | г.о.Чехов | тер.Русское поле | 1 | 5 | 60 | 1974 | bar: 2
347 | г.о.Чехов | тер.Русское поле | 2 | 5 | 60 | 2006 | bar: 2
348 | г.о.Чехов | тер.Русское поле | 3 | 5 | 60 | 1973 | bar: 2
349 | г.о.Чехов | тер.Русское поле | 5 | 5 | 60 | 1973 | bar: 5
350 | г.о.Чехов | тер.Русское поле | 6 | 5 | 60 | 1986 | bar: 5
351 | г.о.Чехов | тер.Русское поле | 7 | 5 | 80 | 1991 | bar: 5
352 | г.о.Чехов с.Беляево |  | 1а | 2 | 18 газ. Котлы | 1977 | bar: 6
353 | г.о.Чехов д.Детково |  | 1 | 2 | 18 газ. Котлы | 1967 | bar: 6
354 | г.о.Чехов Кулаково |  | 93 | 2 | 16 | 1966 | bar: 6
355 | г.о.Чехов д.Хлевино |  | 1 | 2 | 15 | 1972 | bar: 6
356 | г.о.Чехов д.Ходаево |  | 1 | 2 | 8 | 1970 | bar: 7
357 | г.о.Чехов д.Ходаево |  | 2 | 2 | 8 | 1972 | bar: 7
358 | г.о.Чехов д.Ходаево |  | 4 | 5 | 40 | 1992 | bar: 7
359 | Чепелево | Вокзальная ул | 7 | 3 | 27 | 1995 | bar: 8
360 | Чепелево | Новая ул | 1 | 2 | 16 | 1968 | bar: 8
361 | Чепелево | Новая ул | 2 | 2 | 16 | 1968 | bar: 8
362 | Чепелево | Новая ул | 3 | 2 | 15 | 1969 | bar: 8
363 | Чепелево | Новая ул | 3 а | 2 | 8 | 1968 | bar: 8
364 | Чепелево | Новая ул | 4 | 2 | 16 | 1968 | bar: 8
365 | Чепелево | Центральная ул | 1 | 2 | 12 | 1975 | bar: 9
366 | Чепелево | Центральная ул | 2 | 3 | 27 | 1977 | bar: 9
367 | Чепелево | Центральная ул | 3 | 3 | 27 | 1989 | bar: 9
368 | п.Березки |  | 1 | 2 | 8 | 1959 | bar: 12
369 | п.Березки |  | 2 | 2 | 8 | 1968 | bar: 12
370 | п.Березки |  | 3 | 2 | 16 | 1959 | bar: 12
371 | п.Березки |  | 4 | 2 | 16 | 1968 | bar: 12
372 | п.Березки |  | 5 | 2 | 22 | 1975 | bar: 12
373 | п.Березки |  | 6 | 2 | 16 | 1975 | bar: 12
374 | п.Березки |  | 7 | 3 | 32 | 1991 | bar: 12
375 | с.Дубна |  | 1 | 2 | 16 | 1965 | bar: 13
376 | с.Дубна |  | 2 | 2 | 16 | 1967 | bar: 13
377 | с.Дубна |  | 3 | 2 | 16 | 1969 | bar: 13
378 | с.Дубна |  | 4 | 2 | 16 | 1969 | bar: 13
379 | с.Дубна |  | 5 | 5 | 60 | 1974 | bar: 13
380 | с.Дубна |  | 6 | 5 | 60 | 1977 | bar: 14
381 | с.Дубна |  | 7 | 2 | 18 | 1976 | bar: 14
382 | с.Дубна |  | 8 | 5 | 60 | 1979 | bar: 14
383 | с.Дубна |  | 9 | 5 | 60 | 1983 | bar: 14
384 | с.Дубна |  | 10 | 3 | 27 | 1986 | bar: 15
385 | с.Дубна |  | 11 | 3 | 27 | 1989 | bar: 15
386 | с.Дубна |  | 12 | 5 | 40 | 1994 | bar: 15
387 | п.Крюково |  | 1 | 5 | 76 | 1970 | bar: 16
388 | п.Крюково |  | 2 | 5 | 80 | 1993 | bar: 16
389 | п.Крюково |  | 3 | 5 | 80 | 1969 | bar: 19
390 | п.Крюково |  | 4 | 5 | 60 | 2000 | bar: 19
391 | п.Крюково |  | 5 | 5 | 60 | 1973 | bar: 19
392 | п.Крюково |  | 6 | 5 | 60 | 1954 | bar: 20
393 | п.Крюково |  | 8 | 5 | 60 | 1981 | bar: 20
394 | п.Крюково |  | 9 | 5 | 60 | 1981 | bar: 20
395 | п.Крюково |  | 10 | 2 | 18 | 1955 | bar: 20
396 | п.Крюково |  | 11 | 5 | 60 | 1990 | bar: 21
397 | п.Крюково |  | 12 | 5 | 60 | 1990 | bar: 21
398 | п.Крюково |  | 13 | 5 | 80 | 1999 | bar: 21
399 | п.Крюково |  | 14 | 5 | 80 | 1993 | bar: 21
400 | п.Крюково |  | 15 | 5 | 80 | 1992 | bar: 22
401 | п.Крюково |  | 16 | 5 | 56 | 1978 | bar: 22
402 | п.Любучаны | Заводская ул | 3 | 5 | г/к 56 | 1972 | bar: 23
403 | п.Любучаны | Заводская ул | 4 | 5 | 60 | 1984 | bar: 23
404 | п.Любучаны | Заводская ул | 5 | 5 | 60 | 1978 | bar: 23
405 | п.Любучаны | Заводская ул | 7 | 3 | 27 | 1978 | bar: 26
406 | п.Любучаны | Заводская ул | 9 | 2 | 16 | 1957 | bar: 26
407 | п.Любучаны | Заводская ул | 10 | 5 | 100 | 1992 | bar: 26
408 | п.Любучаны | Заводская ул | 11 | 2 | 12 | 1958 | bar: 26
409 | п.Любучаны | Заводская ул | 12 | 5 | 100 | 1990 | bar: 27
410 | п.Любучаны | Заводская ул | 13 | 3 | 35 | 1962 | bar: 27
411 | п.Любучаны | Заводская ул | 14 | 5 | 80 | 1992 | bar: 27
412 | п.Любучаны | Заводская ул | 18 | 2 | 12 | 1952 | bar: 28
413 | п.Любучаны | Заводская ул | 19/1 | 2 | 12 | 2010 | bar: 28
414 | п.Любучаны | Заводская ул | 22 | 1 | 2 | 1960 | bar: 28
415 | п.Любучаны | Заводская ул | 28 | 2 | г/к 8 | 1953 | bar: 28
416 | п.Любучаны | Парковая ул | 10 | 2 | 16 | 1961 | bar: 28
417 | п.Любучаны | Парковая ул | 2 | 5 | 60 | 1973 | bar: 28
418 | п.Любучаны | Парковая ул | 4 | 5 | 60 | 1976 | bar: 29
419 | п.Любучаны | Парковая ул | 6 | 5 | 60 | 1966 | bar: 29
420 | п.Любучаны | Парковая ул | 8 | 5 | г/к 60 | 1970 | bar: 29
421 | п.Любучаны | Спортивная ул | 1 | 5 | 60 | 1966 | bar: 30
422 | п.Любучаны | Спортивная ул | 6 | 3 | 24 | 1990 | bar: 30
423 | п.Любучаны | Спортивная ул | 7 | 5 | 60 | 1985 | bar: 30
424 | п.Любучаны | Спортивная ул | 8 | 1 | 4 | 1960 | bar: 30
425 | п.Любучаны | Спортивная ул | 9 | 5 | 60 | 1993 | bar: 30
[5 empty] | май 2021 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
426 | п.Любучаны | Спортивная ул | 10 | 1 | 4 | 1960 | bar: 4
427 | п.Любучаны | Спортивная ул | 11 | 5 | 60 | 1984 | bar: 4
428 | п.Любучаны | Спортивная ул | 12 | 1 | 4 | 1960 | bar: 4
429 | п.Любучаны | Спортивная ул | 13 | 5 | 90 | 1987 | bar: 4
430 | п.Любучаны | Спортивная ул | 14 | 1 | 4 | 1960 | bar: 4
431 | п.Любучаны | Спортивная ул | 15 | 5 | 100 | 1994 | bar: 5
432 | п.Любучаны | Спортивная ул | 17 | 5 | 100 | 1999 | bar: 5
433 | п.Любучаны | Спортивная ул | 18 | 1 | 4 | 1960 | bar: 6
434 | п.Любучаны | Спортивная ул | 20 | 1 | 4 | 1960 | bar: 6
435 | п.Любучаны | Спортивная ул | 22 | 1 | 4 | 1960 | bar: 6
436 | п.Любучаны | Спортивная ул | 24 | 1 | 4 | 1960 | bar: 6
437 | п.Любучаны | Спортивная ул | 26 | 1 | 4 | 1960 | bar: 6
438 | п.Любучаны | Спортивная ул | 28 | 1 | 4 | 1960 | bar: 6
439 | п.Мещерское |  | 1 | 1 | 16 | 1962 | bar: 7
440 | п.Мещерское |  | 1 у | 2 | 16 | 1962 | bar: 7
441 | п.Мещерское |  | 1 ф | 2 | 8 | 1952 | bar: 7
442 | п.Мещерское |  | 2 | 2 | 16 | 1962 | bar: 7
443 | п.Мещерское |  | 2 ф | 2 | 8 | 1952 | bar: 7
444 | п.Мещерское |  | 3 | 2 | 16 | 1962 | bar: 7
445 | п.Мещерское |  | 4 | 5 | 80 | 1966 | bar: 7
446 | п.Мещерское |  | 5 | 2 | 22 | 1975 | bar: 11
447 | п.Мещерское |  | 6 | 2 | 16 | 1964 | bar: 11
448 | п.Мещерское |  | 6 а | 2 | 10 | 1962 | bar: 11
449 | п.Мещерское |  | 7 | 2 | 16 | 1962 | bar: 11
450 | п.Мещерское |  | 8 | 2 | 16 | 1964 | bar: 11
451 | п.Мещерское |  | 10 | 5 | 96 | 1968 | bar: 11
452 | п.Мещерское |  | 11 | 5 | 100 | 1968 | bar: 12
453 | п.Мещерское |  | 12 | 5 | 60 | 1978 | bar: 12
454 | п.Мещерское |  | 12 а | 2 | 4 | 1860 | bar: 12
455 | п.Мещерское |  | 13 | 5 | 100 | 1971 | bar: 13
456 | п.Мещерское |  | 14 | 5 | 100 | 1973 | bar: 13
457 | п.Мещерское |  | 14 а | 1 | 2 | 1917 | bar: 14
458 | п.Мещерское |  | 15 | 5 | 80 | 1994 | bar: 14
459 | п.Мещерское |  | 24 | 2 | 8 | 1965 | bar: 14
460 | п.Мещерское |  | 25 | 1 | 3 | 1904 | bar: 14
461 | п.Мещерское |  | 34 | 2 | 10 | 1960 | bar: 14
462 | п.Мещерское |  | 66 | 5 | 60 | 1982 | bar: 14
463 | п.Песоченка |  | 2 | 1 | 2 | 1958 | bar: 17
464 | п.Песоченка |  | 8 | 2 | 8 | 1966 | bar: 17
465 | п.Песоченка |  | 4 | 5 | 70 | 1974 | bar: 17
466 | п.Песоченка |  | 9 | 2 | 16 | 1967 | bar: 18
467 | п.Столбовая-2 |  | 105 | 5 | 78 | 1976 | bar: 18
468 | п.Столбовая-2 |  | 109 | 5 | 75 | 1980 | bar: 18
469 | п.Столбовая-2 |  | 110 | 5 | 75 | 1984 | bar: 19
470 | п.Столбовая-2 |  | 117 | 5 | 57 | 1992 | bar: 19
471 | п.Столбовая-2 |  | 55 | 2 | 9 | 1959 | bar: 19
472 | п.Столбовая-2 |  | 69 | 2 | 16 | 1964 | bar: 19
473 | п.Столбовая-2 |  | 89 | 2 | 16 | 1971 | bar: 19
474 | п.Столбовая-2 |  | 94 | 2 | 16 | 1972 | bar: 19
475 | с.Троицкое |  | 1 | 4 | 25 | 1925 | bar: 20
476 | с.Троицкое |  | 2 | 4 | 27 | 1932 | bar: 20
477 | с.Троицкое |  | 3 | 5 | 80 | 1998 | bar: 20
478 | с.Троицкое |  | 6 | 3 | 42 | 1938 | bar: 20
479 | с.Троицкое |  | 7 | 4 | 56 | 1970 | bar: 21
480 | с.Троицкое |  | 8 | 9 | 61 | 1988 | bar: 21
481 | с.Троицкое |  | 10 | 9 | 60 | 1991 | bar: 21
482 | с.Троицкое |  | 10 а | 9 | 62 | 1991 | bar: 24
483 | с.Троицкое |  | 14 | 5 | 120 | 1971 | bar: 24
484 | с.Троицкое |  | 15 | 5 | 120 | 1972 | bar: 25 to 26
485 | с.Троицкое |  | 16 | 5 | 118 | 1974 | bar: 26
486 | с.Троицкое |  | 17 | 5 | 120 | 1973 | bar: 27
487 | с.Троицкое |  | 33 | 2 | 8 | 1959 | bar: 27
488 | с.Троицкое |  | 34 | 2 | 8 | 1959 | bar: 27
489 | с.Троицкое |  | 35 | 2 | 8 | 1959 | bar: 27
490 | с.Троицкое |  | 36 | 2 | 16 | 1960 | bar: 27
491 | с.Троицкое |  | 37 | 2 | 16 | 1960 | bar: 27
492 | с.Троицкое |  | 38 | 2 | 16 | 1960 | bar: 28
493 | с.Троицкое |  | 39 | 4 | 48 | 1963 | bar: 28
494 | с.Троицкое |  | 40 | 4 | 48 | 1979 | bar: 28
495 | с.Троицкое |  | 41 | 4 | 48 | 1964 | bar: 28
496 | с.Троицкое |  | 42 | 4 | 48 | 1965 | bar: 31
497 | с.Троицкое |  | 43 | 4 | 48 | 1965 | bar: 31
498 | с.Троицкое |  | 44 | 4 | 48 | 1963 | bar: 31
[5 empty] | июнь 2021 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
499 | с.Троицкое |  | 45 | 5 | 70 | 1967 | bar: 1
500 | с.Троицкое |  | 46 | 5 | 64 | 1968 | bar: 1
501 | с.Троицкое |  | 47 | 5 | 70 | 1968 | bar: 1
502 | с.Троицкое |  | 48 | 5 | 66 | 1968 | bar: 2
503 | с.Троицкое |  | 38 а | 2 | 16 | 1960 | bar: 2
504 | п.Манушкино |  | 1 | 2 | 22 | 1970 | bar: 2
505 | п.Манушкино |  | 2 | 2 | 22 | 1970 | bar: 2
506 | п.Манушкино |  | 3 | 2 | 22 | 1981 | bar: 3
507 | п.Манушкино |  | 4 | 3 | 24 | 1974 | bar: 3
508 | п.Манушкино |  | 14 | 5 | 80 | 1990 | bar: 3
509 | п.Манушкино |  | 15 | 5 | 60 | 1982 | bar: 4
510 | п.Манушкино |  | 16 | 5 | 60 | 1981 | bar: 4
511 | п.Манушкино |  | 17 | 5 | 60 | 1979 | bar: 4
512 | п.Манушкино |  | 18 | 5 | 60 | 1979 | bar: 7
513 | п.Манушкино |  | 19 | 2 | 8 | 1958 | bar: 7
514 | п.Манушкино |  | 25 | 5 | 60 | 1983 | bar: 7
515 | п.Молоди | Совхозная ул | 2 | 2 | 8 | 1965 | bar: 8
516 | п.Молоди | Совхозная ул | 3 | 2 | 16 | 1969 | bar: 8
517 | п.Молоди | Совхозная ул | 4 | 2 | 16 | 1971 | bar: 8
518 | п.Молоди | Совхозная ул | 5 | 2 | 16 | 1972 | bar: 8
519 | п.Молоди | Совхозная ул | 6 | 5 | 60 | 1973 | bar: 8
520 | п.Молоди | Совхозная ул | 7 | 5 | 60 | 1977 | bar: 8
521 | с.Стремилово | Мира ул | 1 | 3 | 23 | 1983 | bar: 9
522 | с.Стремилово | Мира ул | 2 | 3 | 24 | 1980 | bar: 9
523 | с.Стремилово | Мира ул | 3 | 3 | 27 | 1984 | bar: 9
524 | с.Стремилово | Мира ул | 4 | 3 | 27 | 1984 | bar: 9
525 | с.Стремилово | Мира ул | 5 | 3 | 27 | 1971 | bar: 9
526 | с.Стремилово | Мира ул | 6 | 3 | 27 | 1988 | bar: 9
527 | с.Стремилово | Мира ул | 7 | 5 | 40 | 1991 | bar: 9
528 | п.Талалихино | Спортивная ул | 1 | 5 | 90 | 1993 | bar: 10
529 | п.Талалихино | Спортивная ул | 2 | 5 | 90 | 1989 | bar: 10
530 | п.Талалихино | Спортивная ул | 3 | 5 | 90 | 1994 | bar: 11
531 | п.Талалихино | Спортивная ул | 4 | 5 | 90 | 1990 | bar: 11
532 | Столбовая рп | Малая ул | 23 | 5 | 100 | 1972 | bar: 14
533 | Столбовая рп | Мира ул | 17 | 2 | 6 | 1962 | bar: 14
534 | Столбовая рп | Мира ул | 18 | 2 | 16 | 1962 | bar: 14
535 | Столбовая рп | Мира ул | 19 | 2 | 16 | 1965 | bar: 14
536 | Столбовая рп | Мира ул | 20 | 2 | 16 | 1967 | bar: 14
537 | Столбовая рп | Мира ул | 21 | 2 | 16 | 1974 | bar: 15
538 | Столбовая рп | Мира ул | 22 | 2 | 18 | 1982 | bar: 15
539 | Столбовая рп | Мира ул | 23 | 2 | 18 | 1980 | bar: 15
540 | Столбовая рп | Мира ул | 24 | 3 | 36 | 1984 | bar: 15
541 | Столбовая рп | Парковая ул | 1 | 5 | 60 | 1996 | bar: 15
542 | Столбовая рп | Парковая ул | 10 | 5 | 90 | 1996 | bar: 16
543 | Столбовая рп | Парковая ул | 3 | 5 | 60 | 1974 | bar: 16
544 | Столбовая рп | Парковая ул | 4 | 5 | 60 | 1977 | bar: 16
545 | Столбовая рп | Парковая ул | 5 | 5 | 60 | 1977 | bar: 17
546 | Столбовая рп | Парковая ул | 6 | 5 | 60 | 1979 | bar: 17
547 | Столбовая рп | Парковая ул | 7 | 5 | 60 | 1978 | bar: 17
548 | Столбовая рп | Парковая ул | 8 | 5 | 60 | 1980 | bar: 18
549 | Столбовая рп | Труда ул | 1 | 2 | 16 | 1974 | bar: 18
550 | Столбовая рп | Труда ул | 10 | 5 | 60 | 1983 | bar: 18
551 | Столбовая рп | Труда ул | 2 | 2 | 12 | 1961 | bar: 18
552 | Столбовая рп | Труда ул | 6 | 3 | 12 | 1999 | bar: 18
553 | Столбовая рп | Труда ул | 7 | 5 | 60 | 1970 | bar: 21
554 | Столбовая рп | Труда ул | 8 | 5 | 60 | 1974 | bar: 21
555 | Столбовая рп | Труда ул | 9 | 5 | 60 | 1979 | bar: 21
556 | Столбовая рп | Школьная ул | 1 | 2 | 8 | 1974 | bar: 21
557 | Столбовая рп | Школьная ул | 11 | 5 | 79 | 1981 | bar: 22
558 | Столбовая рп | Школьная ул | 5 | 5 | 48 | 1977 | bar: 22
559 | Столбовая рп | Школьная ул | 7 | 5 | 70 | 1967 | bar: 23
560 | Столбовая рп | Школьная ул | 9 | 5 | 66 | 1969 | bar: 23
561 | г.Чехов | Весенняя ул | 30 | 10 | 120 | 2005 | bar: 24
562 | г.Чехов | Гагарина ул | 100 а | 10 | 120газ.котлы | 2011 | bar: 25
563 | г.Чехов | Гагарина ул | 102 а | 10 | 160газ.котлы | 2010 | bar: 28
564 | г.Чехов | Чехова ул | 2 а | 7.9 | 122 | 2006 | bar: 29
565 | д.Пешково |  | 1 | 2 | 8 газ.котлы | 1968 | bar: 29
566 | д.Пешково |  | 2 | 2 | 8 газ.котлы | 1968 | bar: 29
27035
|  |  |  | Составил мастер ВДГО |  |  | 10: Н.В. Муравьёв