## Лист1
| "Согласовано" | [14 empty] | График | [14 empty] | "Утверждаю"
| Директор МУП "ЖПЭТ №2 г.о. Подольск | [5 empty] | технического обслуживания внутридомового газового оборудования | [23 empty] | Директор ООО "Профгаз"
| _________________ Г.А. Ефремов | [28 empty] | _______________ Е.А. Воронова
| "___" ____________ 2021 г. | [28 empty] | "___" ____________ 2021 г.
договор № 2021.191 от 12 января 2021 г.
№ п/п | Наименование улицы | Номера домов | Год застройки | Кол-во подъездов | Кол-во этажей | Кол-во квартир | февраль
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | примечание
1 | Архивный проезд | 5 | 1979 | 3 | 9 | 108 | bar: февраль 15
2 | Архивный проезд | 7 | 1988 | 4 | 9 | 140 | bar: февраль 16
3 | Парковая | 5А | 1968 | 4 | 5 | 80 | bar: февраль 17
4 | Парковая | 5 | 1966 | 4 | 5 | 80 | bar: февраль 17; февраль 22
5 | Парковая | 17 | 1963 | 3 | 4 | 48 | bar: февраль 22
6 | Парковая | 11 | 1959 | 3 | 3 | 36 | bar: февраль 22
7 | Парковая | 11 А | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: февраль 24
8 | Парковая | 11Б | 1963 | 4 | 5 | 69 | bar: февраль 24
9 | Парковая | 13 | 1962 | 3 | 3 | 32 | bar: февраль 25
10 | Парковая | 13А | 1962 | 3 | 4 | 44 | bar: февраль 25
| март 2021 г. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11 | Парковая | 34 | 1999 | 4 | 10 | 160 | bar: 1
12 | Парковая | 37 | 1980 | 4 | 9 | 144 | bar: 2
13 | Парковая | 43 | 1984 | 4 | 9 | 162 | bar: 3
14 | Парковая | 40 | 1981 | 6 | 9 | 216 | bar: 9
15 | Парковая | 45 | 1973 | 1 | 12 | 84 | bar: 10
16 | Парковая | 47 | 1974 | 1 | 12 | 83 | bar: 10
17 | Парковая | 49 | 1977 | 2 | 9 | 144 | bar: 15
18 | Парковая | 51 | 1969 | 1 | 9 | 72 | bar: 16
19 | Парковая | 55 | 1968 | 1 | 9 | 72 | bar: 16
20 | Парковая | 57 | 1961 | 4 | 4 | 64 | bar: 17
21 | Парковая | 57А | 1962 | 2 | 5 | 40 | bar: 17
22 | Парковая | 57Б | 1962 | 4 | 5 | 76 | bar: 17
23 | Парковая | 57В | 1962 | 4 | 5 | 70 | bar: 22
24 | Парковая | 57Г | 1962 | 4 | 5 | 80 | bar: 22
25 | Кирова | 33/21 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 23
26 | Кирова | 35 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 23
27 | Кирова | 37 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 24
28 | Кирова | 40 | 1959 | 4 | 4 | 48 | bar: 24
29 | Кирова | 41 | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 29
30 | Кирова | 42 | 1938 | 4 | 4 | 31 | bar: 29
31 | Кирова | 42А | 1937 | 4 | 4 | 32 | bar: 29
32 | Кирова | 42Б | 1964 | 3 | 5 | 30 | bar: 30
33 | Кирова | 43 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 30
34 | Кирова | 45 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 31
35 | Кирова | 46 | 1956 | 3 | 5 | 52 | bar: 31
| апрель 2021г. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
36 | Кирова | 47 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 5
37 | Кирова | 48 | 1958 | 3 | 5 | 56 | bar: 5
38 | Кирова | 47А | 1967 | 5 | 5 | 100 | bar: 6
39 | Кирова | 48А | 1959 | 2 | 5 | 40 | bar: 6
40 | Кирова | 48Б | 1959 | 4 | 5 | 80 | bar: 7
41 | Кирова | 50/2 | 1957 | 1 | 5 | 143 | bar: 7
42 | Кирова | 51 | 1963 | 4 | 5 | 8 | bar: 12
43 | Кирова | 51А | 1963 | 5 | 5 | 100 | bar: 12
44 | Кирова | 52/1 | 1960 | 3 | 5 | 52 | bar: 12
45 | Кирова | 53 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 13
46 | Кирова | 54 | 1959 | 3 | 4 | 38 | bar: 13
47 | Кирова | 54Б | 1958 | 2 | 2 | 16 | bar: 13
48 | Кирова | 54А | 1958 | 2 | 2 | 16 | bar: 13
49 | Кирова | 55 | 1964 | 4 | 5 | 79 | bar: 14
50 | Кирова | 56 | 1960 | 4 | 5 | 70 | bar: 14
51 | Кирова | 56А | 1959 | 4 | 4 | 64 | bar: 19
52 | Кирова | 58 | 1960 | 2 | 5 | 40 | bar: 19
53 | Кирова | 59 | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 19
54 | Кирова | 59А | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 20
55 | Кирова | 61 | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 20
56 | Кирова | 62 | 1960 | 2 | 5 | 39 | bar: 21
57 | Кирова | 63 | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 21
58 | Кирова | 64 | 1961 | 4 | 5 | 69 | bar: 21
59 | Кирова | 64А | 1960 | 4 | 4 | 48 | bar: 26
60 | Кирова | 66 | 1961 | 4 | 5 | 75 | bar: 26
61 | Кирова | 68 | 1961 | 4 | 5 | 76 | bar: 27
62 | Кирова | 70 | 1961 | 4 | 5 | 79 | bar: 27
63 | Кирова | 72/54 | 1962 | 4 | 5 | 80 | bar: 28
64 | Маштакова | 3 | 1959 | 4 | 4 | 63 | bar: 28
65 | Маштакова | 8 | 1963 | 4 | 5 | 70 | bar: 28
| май 2021 г. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
66 | Маштакова | 4А | 1973 | 4 | 9 | 144 | bar: 4
67 | Маштакова | 4Б | 1977 | 4 | 9 | 141 | bar: 5
68 | Маштакова | 5 | 1960 | 4 | 4 | 64 | bar: 11
69 | Маштакова | 5А | 1959 | 4 | 4 | 64 | bar: 11
70 | Маштакова | 5Б | 1960 | 4 | 4 | 64 | bar: 12
71 | Маштакова | 9 | 1963 | 4 | 5 | 78 | bar: 12
72 | Маштакова | 9А | 1960 | 3 | 4 | 48 | bar: 12
73 | Маштакова | 13 | 1972-74-78 | 4 | 9 | 202 | bar: 17
74 | Октябрьский проспект | 2В | 1996 | 6 | 9 | 107 | bar: 18
75 | Чехова | 2 | 1966 | 4 | 5 | 80 | bar: 18
76 | Чехова | 4 | 1966 | 4 | 5 | 80 | bar: 19
77 | Чехова | 4А | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 19
78 | Чехова | 8 | 1966 | 4 | 5 | 80 | bar: 24
79 | Чехова | 8А | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 24
80 | Чехова | 10 | 1966 | 4 | 5 | 80 | bar: 25
81 | Клемента Готвальда | 5 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 25
82 | Клемента Готвальда | 7 | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 26
83 | Клемента Готвальда | 7А | 1964 | 3 | 5 | 60 | bar: 26
84 | Клемента Готвальда | 9 | 1964 | 3 | 5 | 59 | bar: 26
85 | Клемента Готвальда | 11/1 | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 31
86 | Клемента Готвальда | 13/2 | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 31
| июнь 2021 г. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
87 | Клемента Готвальда | 15 | 1964 | 4 | 5 | 79 | bar: 1
88 | Клемента Готвальда | 15А | 1971 | 3 | 5 | 60 | bar: 1
89 | Клемента Готвальда | 15Б | 1964 | 3 | 5 | 60 | bar: 2
90 | Клемента Готвальда | 17 | 1969 | 1 | 9 | 50 | bar: 2
91 | Клемента Готвальда | 19 | 1963 | 4 | 5 | 79 | bar: 3
92 | Клемента Готвальда | 19А | 1963 | 3 | 5 | 60 | bar: 3
93 | Высотная | 3В | 1970 | 1 | 9 | 48 | bar: 3
94 | Высотная | 7 | 1966 | 4 | 9 | 213 | bar: 7
95 | Высотная | 9 | 1955 | 3 | 5 | 60 | bar: 8
96 | Высотная | 11 | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 8
97 | Высотная | 13 | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 9
98 | Высотная | 15 | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 9
99 | Высотная | 15А | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 14
100 | Высотная | 19 | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 14
101 | Высотная | 21 | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 15
102 | Высотная | 23 | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 15
103 | Высотная | 25 | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 16
104 | Высотная | 27/14 | 1968 | 1 | 9 | 54 | bar: 16
105 | Свердлова | 44 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 16
106 | Свердлова | 44а | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 21
107 | Свердлова | 46 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 21
108 | Свердлова | 46А | 1965 | 4 | 5 | 80 | bar: 22
109 | Свердлова | 50 | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 22
110 | Свердлова | 50а | 1963 | 4 | 5 | 80 | bar: 23
111 | Свердлова | 50Б | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 23
112 | Свердлова | 52 | 1962 | 3 | 5 | 30
113 | Свердлова | 52А | 1963 | 3 | 5 | 30 | bar: 29
114 | Свердлова | 54 | 1966 | 4 | 9 | 216 | bar: 28
115 | Гайдара | 4 | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 29
116 | Гайдара | 6 | 1964 | 4 | 5 | 80 | bar: 29
117 | Гайдара | 9А | 1967 | 3 | 5 | 60 | bar: 30
118 | Гайдара | 13 | 1966 | 6 | 5 | 90 | bar: 30
119 | 3-я Пилотная | 4 | 1958 | 1 | 1 | 3 | bar: 30
120 | 3-я Пилотная | 2 | 1958 | 1 | 1 | 4 | bar: 30
121 | 2-я Пилотная | 11 | 1952 | 1 | 1 | 1 | bar: 30
[7 empty] | составил мастер ВДГО | [13 empty] | Муравьёв Н.В.