## Лист1
| "Согласовано" | [8 empty] | График | [14 empty] | "Утверждаю"
| Директор ООО "Солидарность" |  |  |  | технического обслуживаниявнутридомового газового оборудования на 2021г. | [18 empty] | Директор ООО "Профгаз"
| __________________ | [22 empty] | __________________ | [8 empty] | Е.А. Воронова
| "__" ___________2021г. | [22 empty] | "__" ______________2021г.
договор №6/19 от 15 июля 2019г.
| Адрес объекта ООО "Солидарность" | май 2021г. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Примечание
1 | Коммунистический пер. | 20А | 1967 | 0.8 | 81 | bar: договор №6/19 от 15 июля 2019г. 25
2 | ул. Луначарского | 35 | 1975 | 0.44444 | 100 | bar: договор №6/19 от 15 июля 2019г. 26
3 | Проезд Мишина | 3 | 1982 | 0.44444 | 108 | bar: договор №6/19 от 15 июля 2019г. 26
4 | Проезд Мишина | 5 | 1973 | 0.8 | 100 | bar: договор №6/19 от 15 июля 2019г. 27
5 | Проезд Мишина | 16 | 1984 | 0.44444 | 144 | bar: договор №6/19 от 15 июля 2019г. 28
6 | Серпуховская | 26 | 1971 | 0.4 | 120 | bar: договор №6/19 от 15 июля 2019г. 31
7 | Серпуховская | 27 | 1917 | 0.5 | 4 | bar: договор №6/19 от 15 июля 2019г. 25
8 | Серпуховская | 30 | 1970 | 0.8 | 70 | bar: договор №6/19 от 15 июля 2019г. 25
|  | Составил мастер ВДГО |  |  |  | 9: Муравьёв Н.В.