## Лист1
| "Согласовано" | [12 empty] | График | [15 empty] | "Утверждаю"
| Генеральный директор |  |  |  | тенического обслуживания внутридомового газового оборудования | [23 empty] | Директор ООО "Профгаз"
| ООО "Занарье - ЖКХ" | [27 empty] | ____________Е.А. Воронова
| _____________А.А. Булаков | [27 empty] | "___"___________ 2020г.
| "___"____________2020г. | [11 empty] | декабрь 2020 года | [9 empty] | договор № 13/20 от 02.11. 2020 г.
п/п | адрес объекта ООО "Занарье - ЖКХ"" г.о. Серпухов | год постр | кол-во кв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Примечание
1 | Бригадная 4 А | 1980 | 62 | bar: 1
2 | Бригадная 6 | 1977 | 54 | bar: 1
3 | Бригадная 7 | 1989 | 90 | bar: 2
4 | Бригадная 7 А | 1992 | 60 | bar: 3
5 | Бригадная 8 | 1981 | 54 | bar: 3
6 | Бригадная 9 | 1990 | 90 | bar: 4
7 | Бригадная 11 | 1991 | 60 | bar: 7
8 | Красный текстильщик 19 | 1935 | 80 | bar: 7
9 | Красный текстильщик 20 | 2004 | 70 | bar: 8
10 | Красный текстильщик 21 | 1954 | 20 | bar: 8
11 | Калинина 26/36 | 1959 | 8 | bar: 8
12 | Калинина 27 А | 1956 | 8 | bar: 8
13 | Калинина 27 Б | 1956 | 8 | bar: 8
14 | Калинина 28 | 1959 | 8 | bar: 8
15 | Калинина 36 | 1984 | 60 | bar: 9
16 | Калинина 38 | 1984 | 60 | bar: 9
17 | Калинина 40 | 1960 | 12 | bar: декабрь 2020 года 10
18 | Калинина 42 А | 1956 | 12 | bar: декабрь 2020 года 10
19 | Калинина 44 | 1954 | 12 | bar: декабрь 2020 года 10
20 | Калинина 46 | 1957 | 12 | bar: декабрь 2020 года 10
21 | Калинина 46 А | 1954 | 8 | bar: декабрь 2020 года 10
22 | Калинина 46 Б | 1957 | 8 | bar: декабрь 2020 года 10
23 | Народного Ополчения 1 Б | 1963 | 16 | bar: декабрь 2020 года 10
24 | Народного Ополчения 1 В | 1962 | 16 | bar: декабрь 2020 года 10
25 | Народного Ополчения 1 Г | 1968 | 70 | bar: декабрь 2020 года 11
26 | Народного Ополчения 1 Д | 1972 | 56 | bar: декабрь 2020 года 11
27 | Захаркина 15/11 | 1959 | 12 | bar: декабрь 2020 года 14
28 | Захаркина 21/15 | 1959 | 16 | bar: декабрь 2020 года 14
29 | Захаркина 30 | 1959 | 8 | bar: декабрь 2020 года 14
30 | Захаркина 32 | 1956 | 16 | bar: декабрь 2020 года 14
31 | Захаркина 34/27 | 1956 | 8 | bar: декабрь 2020 года 14
32 | Захаркина 38 | 1962 | 16 | bar: декабрь 2020 года 14
33 | Захаркина 40 | 1962 | 16 | bar: декабрь 2020 года 14
34 | Стачек 30 | 1982 | 90 | bar: декабрь 2020 года 15
| январь 2021 года |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
35 | Большая Профсоюзная 7 | 1963 | 45 | bar: 11
36 | Большая Профсоюзная 10 | 1932 | 24 | bar: 11
37 | Большая Профсоюзная 47 | 1985 | 128 | bar: 12
38 | Боровая 2/1 | 1991 | 40 | bar: 13
39 | Боровая 6 | 1917 | 2 | bar: 13
40 | Бригадная 4 | 1976 | 126 | bar: 14
41 | Дальняя 4 А | 1958 | 31 | bar: 15
42 | Дальняя 8 | 1991 | 72 | bar: 15
43 | Дальняя 10 | 1986 | 119 | bar: 18
44 | Западная 35 | 1978 | 119 | bar: 19
45 | Западная 38 | 1969 | 80 | bar: 20
46 | Западная 38 А | 1972 | 80 | bar: 20
47 | Заречная 3 | 1959 | 4 | bar: 21
48 | Заречная 6 | 1959 | 4 | bar: 21
49 | Захаркина 5 А | 1965 | 100 | bar: 21
50 | Захаркина 5 Б | 1964 | 100 | bar: 22
51 | Захаркина 5 В | 1954 | 60 | bar: 22
52 | Захаркина 7 | 1965 | 80 | bar: 25
53 | Захаркина 7 А | 1965 | 80 | bar: 25
54 | Захаркина 7 Б | 1965 | 80 | bar: 26
55 | Захаркина 7 В | 1974 | 60 | bar: 26
56 | Захаркина 17 | 1961 | 8 | bar: 27
57 | Захаркина 19 | 1959 | 19 | bar: 27
58 | Захаркина 22 | 1940 | 10 | bar: 27
59 | Захаркина 24 | 1959 | 16 | bar: 27
60 | Карла Маркса 2 А | 2001 | 46 | bar: 27
61 | Карла Маркса 2 Б | 2004 | 15 | bar: 27
62 | Карла Маркса 2 В | 2004 | 54 | bar: 28
63 | Карла Маркса 2 Г | 2002 | 30 | bar: 28
64 | Карла Маркса 19 | 1934 | 1 | bar: 28
65 | Карла Маркса 28/9 | 1917 | 6 | bar: 28
66 | Карла Маркса 32 | 1917 | 1 | bar: 28
67 | Карла Маркса 45 | 1917 | 8 | bar: 28
68 | Карла Маркса 76/8 | 1917 | 10 | bar: 28
69 | Карла Маркса 100 | 1978 | 100 | bar: 29
| февраль 2021 года |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
70 | Кожевенная 3 | 1984 | 84 | bar: 1
71 | Кожевенная12 | 2004 | 40 | bar: 1
72 | Космонавтов 15 А | 1965 | 60 | bar: 2
73 | Космонавтов 15 Б | 1965 | 60 | bar: 2
74 | Космонавтов 19 | 1965 | 60 | bar: 3
75 | Космонавтов 19 А | 1965 | 60 | bar: 3
76 | Космонавтов 19 Б | 1965 | 60 | bar: 4
77 | Космонавтов 19 В | 1965 | 60 | bar: 4
78 | Космонавтов 20 А | 1975 | 120 | bar: 5
79 | Космонавтов 20 Б | 1975 | 150 | bar: 8
80 | Космонавтов 22 | 1975 | 90 | bar: 9
81 | Космонавтов 23/34 | 1964 | 64 | bar: 9
82 | Космонавтов 24 | 1975 | 90 | bar: 10
83 | Космонавтов 24 А | 1974 | 60 | bar: 10
84 | Космонавтов 26 | 1973 | 60 | bar: 11
85 | Космонавтов 27 А | 1973 | 60 | bar: 11
86 | Космонавтов 28 | 1973 | 60 | bar: 11
87 | Космонавтов 32 | 1970 | 60 | bar: 12
88 | Космонавтов 34/1 | 1927 | 27 | bar: 12
89 | Космонавтов 34/2 | 1927 | 27 | bar: 12
90 | Красный Текстильщик 7 | 1980 | 108 | bar: 15
91 | Красный Текстильщик 7 А | 1980 | 72 | bar: 16
92 | Красный Текстильщик 8 | 1917 | 32 | bar: 16
93 | Красный Текстильщик 10 | 1978 | 36 | bar: 16
94 | Красный Текстильщик 11 | 1976 | 60 | bar: 17
95 | Красный Текстильщик 12 | 1978 | 36 | bar: 17
96 | Красный Текстильщик 14 | 1978 | 36 | bar: 17
97 | Красный текстильщик 17 | 1977 | 60 | bar: 18
98 | Красный текстильщик 18 | 1977 | 60 | bar: 18
99 | Красный Текстильщик 28 | 1917 | 8 | bar: 19
100 | Литвинова 59 | 1969 | 16 | bar: 19
101 | Макошина 42 | 1959 | 8 | bar: 19
102 | Макошина 42 А | 1959 | 16 | bar: 19
103 | Межевая 1 | 1963 | 16 | bar: 19
104 | Межевая 3 | 1963 | 16 | bar: 19
105 | Межевая 7 | 1966 | 16 | bar: 19
106 | Межевая 9 | 1967 | 16 | bar: 19
107 | Межевая 11 | 1967 | 16 | bar: 19
108 | Межевая 16 | 1969 | 16 | bar: 19
109 | Народного Ополчения 3 | 1972 | 40 | bar: 22
110 | Народного Ополчения 37 | 1972 | 80 | bar: 22
111 | Народного Ополчения 39 | 1927 | 32 | bar: 24
112 | Народного Ополчения 39/14 | 1927 | 30 | bar: 24
113 | Народного Ополчения 39/15 | 1927 | 24 | bar: 24
114 | Октябрьская 1 Г | 2001 | 78 | bar: 25
115 | Октябрьская 14 | 1957 | 8 | bar: 25
116 | Октябрьская 15 | 1959 | 32 | bar: 25
117 | Октябрьская 15 А | 1978 | 78 | bar: 26
118 | Октябрьская 15 Б | 1986 | 90 | bar: 26
| март 2021 года |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
119 | Октябрьская 16 | 1959 | 8 | bar: 1
120 | Октябрьская 18 | 1959 | 8 | bar: 1
121 | Октябрьская 19 | 1960 | 64 | bar: 1
122 | Октябрьская 19 А | 1982 | 45 | bar: 1
123 | Октябрьская 19 Б | 1983 | 45 | bar: 2
124 | Октябрьская 20 | 1959 | 8 | bar: 2
125 | Октябрьская 25 | 1993 | 64 | bar: 2
126 | Октябрьская 26 А | 1963 | 80 | bar: 3
127 | Октябрьская 26 Б | 1967 | 100 | bar: 4
128 | Октябрьская 28 | 1964 | 64 | bar: 5
129 | Октябрьская 28 А | 1971 | 98 | bar: 5
130 | Октябрьская 30 А | 1979 | 72 | bar: 9
131 | Октябрьская 32 | 1993 | 40 | bar: 9
132 | Пионерская 64 | 1964 | 16 | bar: 9
133 | Пионерская 64 А | 1970 | 16 | bar: 10
134 | Пионерская 64 Б | 1970 | 16 | bar: 10
135 | Полянка 14 А | 1957 | 44 | bar: 10
136 | Полянка 16 А | 1937 | 32 | bar: 10
137 | Полянка 18 | 1974 | 144 | bar: 11
138 | Пролетарская 59 | 1917 | 4 | bar: 12
139 | Пролетарская 70/6 | 1876 | 3 | bar: 12
140 | Пролетарская 77 | 1917 | 4 | bar: 12
141 | Пролетарская 81 | 1924 | 8 | bar: 12
142 | Рабочая 11 | 1957 | 8 | bar: 12
143 | Рабочая 13 | 1958 | 8 | bar: 12
144 | Старый городок 43 | 1953 | 12 | bar: 12
145 | ул. 49 Армии 1 | 1952 | 13 | bar: 12
146 | ул. 49 Армии 5 | 1952 | 12 | bar: 12
147 | ул. 49 Армии 5 А | 1972 | 36 | bar: 12
148 | ул. 49 Армии 7/31 | 1957 | 25 | bar: 15
149 | ул. 49 Армии 9 | 1958 | 23 | bar: 15
150 | ул. 49 Армии 11 | 1952 | 13 | bar: 15
151 | ул. 1905 года 17 А | 1949 | 8 | bar: 15
152 | ул. 1905 года 17 Б | 1950 | 12 | bar: 15
153 | ул. 1905 года 17 В | 1950 | 12 | bar: 15
154 | ул. 1905 года 17 | 1949 | 16 | bar: 15
155 | Форса 4 | 1976 | 60 | bar: 15
156 | Форса 6 | 1976 | 60 | bar: 16
157 | Ф. Энгельса 11 А | 1957 | 8 | bar: 16
158 | Ф. Энгельса 11 Б | 1958 | 8 | bar: 16
159 | Ф. Энгельса 16 | 1972 | 90 | bar: 17
160 | Ф. Энгельса 18 | 1982 | 40 | bar: 17
161 | Ф. Энгельса 18/1 | 1930 | 24 | bar: 18
162 | Ф. Энгельса 31 | 1973 | 60 | bar: 18
163 | Ф. Энгельса 33/13 | 1973 | 60 | bar: 18
164 | Цеховая 34 | 1970 | 16 | bar: 19
165 | Цеховая 36 | 1959 | 16 | bar: 19
166 | Цеховая 36 А | 1961 | 16 | bar: 19
167 | Цеховая 36 Б | 1963 | 16 | bar: 19
168 | Цеховая 37 | 1966 | 64 | bar: 19
169 | Цеховая 37 А | 1975 | 60 | bar: 19
170 | Чернышевского 17 В | 1953 | 12 | bar: 19
171 | Чернышевского 19 А | 1960 | 12 | bar: 19
172 | Чернышевского 21 | 1966 | 80 | bar: 22
173 | Чернышевского 23 | 1967 | 80 | bar: 22
174 | Чернышевского 25 | 1967 | 80 | bar: 23
175 | Чернышевского 29 | 1967 | 80 | bar: 23
176 | Чернышевского 31 | 1967 | 80 | bar: 24
177 | Чернышевского 32 | 1970 | 137 | bar: 25
178 | Чернышевского 33 | 1967 | 78 | bar: 26
179 | Чернышевского 40 | 1966 | 80 | bar: 26
180 | Чернышевского 42 | 1966 | 80 | bar: 29
181 | Чернышевского 44 | 1948 | 16 | bar: 29
182 | Чернышевского 46 | 1949 | 16 | bar: 29
183 | Чернышевского 48 | 1950 | 16 | bar: 30
184 | Швагирева 4 | 1971 | 16 | bar: 30
185 | Швагирева 6 | 1971 | 16 | bar: 30
186 | Швагирева 8 | 1970 | 16 | bar: 30
|  |  | Составил мастер ВДГО | 16: Муравьёв Н.В.