## Лист2
"Согласовано" | [9 empty] | График | [15 empty] | "Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Май-Комфорт" |  |  |  |  | технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования | [20 empty] | Директор ООО "Профгаз"
________________ Н.В. Чупшева | [25 empty] | _______________ Е.А. Воронова
"___" _______________ 2022 г | [26 empty] | "___" ______________ 2022 г.
[10 empty] | Март 2022 г. | [6 empty] | договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г.
адрес МКД | кол-во подъездов | кол-во этажей | кол-во квартир | год ввода в эксплуатацию МКД | кол-во кв на этаже | кол-во кв на этаже | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | примечание
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 1 | 2 | 5 | 123 | 2017 | 11 | 11
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 2 | 4 | 3 | 112 | 2018 | 10 | 10
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 3 | 4 | 5 | 229 | 2017 | 10 | 10
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 4 | 3 | 3 | 42 | 2018 | 5 | 5
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 5 | 4 | 5 | 253 | 2017 | 12 | 12
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 6 | 4 | 3 | 112 | 2017 | 10 | 10
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 7 | 2 | 5 | 123 | 2017 | 11 | 11
апрель 2022г.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 7 | 2 | 5 | 123 | 2017 | 11 | 11
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 8 | 4 | 3 | 112 | 2017 | 10 | 10
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 2 | 3 | 3 | 30 | 2019 | 3 | 3
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 3 | 3 | 3 | 80 | 2018 | 8 | 8
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 4 | 4 | 3 | 50 | 2020 | 4 | 4
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 5 | 4 | 3 | 109 | 2019 | 10 | 10
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 6 | 3 | 3 | 34 | 2019 | 3 | 3
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 7 | 3 | 3 | 30 | 2019 | 3 | 3
май 2022 г.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 8 | 4 | 3 | 53 | 2020 | 3 | 3
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 9 | 3 | 3 | 34 | 2019 | 3 | 3
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 10 | 3 | 3 | 33 | 2020 | 3 | 3
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 11 | 3 | 3 | 33 | 2020 | 3 | 3
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 12 | 4 | 3 | 53 | 2020 | 3 | 3
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 13 | 3 | 3 | 34 | 2020 | 3 | 3
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 14 | 3 | 3 | 34 | 2020 | 3 | 3
[5 empty] | Составил мастер ВДГО ООО "Профгаз" |  | май 2022 г. 14: Муравьёв Н.В.

## График согласно актам
[10 empty] | График | [15 empty] | "Утверждаю"
[5 empty] | технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования | [20 empty] | Директор ООО "Профгаз"
_______________ Е.А. Воронова
"___" ______________ 2022 г.
[10 empty] | МАРТ 2022 г. | [6 empty] | договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г.
адрес МКД | кол-во подъездов | кол-во этажей | кол-во квартир | год ввода в эксплуатацию МКД | кол-во кв на этаже | кол-во кв на этаже | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | примечание
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 1 | 2 | 5 | 123 | 2017 | 11 | 11 | bar: договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 15 to договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 18
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 2 | 4 | 3 | 112 | 2018 | 10 | 10 | bar: договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 21 to договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 24
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 3 | 4 | 5 | 229 | 2017 | 10 | 10 | bar: договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 24 to договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 25; договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 28 to договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 31
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 4 | 3 | 3 | 42 | 2018 | 5 | 5 | bar: договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 28 to договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 30
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 5 | 4 | 5 | 253 | 2017 | 12 | 12 | bar: договор № 06-12/21 от 27.12.2021 г. 31
АПРЕЛЬ 2022г.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 5 | 4 | 5 | 253 | 2017 | 12 | 12 | bar: АПРЕЛЬ 2022г. 1; АПРЕЛЬ 2022г. 4 to АПРЕЛЬ 2022г. 5
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 6 | 4 | 3 | 112 | 2017 | 10 | 10 | bar: АПРЕЛЬ 2022г. 6 to АПРЕЛЬ 2022г. 8
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 7 | 2 | 5 | 123 | 2017 | 11 | 11 | bar: АПРЕЛЬ 2022г. 11 to АПРЕЛЬ 2022г. 13
МО, Ленинский г.о., д.Горки, ул.Туровская, дом 8 | 4 | 3 | 112 | 2017 | 10 | 10 | bar: АПРЕЛЬ 2022г. 14 to АПРЕЛЬ 2022г. 15; АПРЕЛЬ 2022г. 18
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 2 | 3 | 3 | 30 | 2018 | 3 | 3 | bar: АПРЕЛЬ 2022г. 19 to АПРЕЛЬ 2022г. 20
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 3 | 3 | 3 | 80 | 2018 | 8 | 8 | bar: АПРЕЛЬ 2022г. 21 to АПРЕЛЬ 2022г. 22; АПРЕЛЬ 2022г. 25
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 5 | 4 | 3 | 109 | 10 | 10 | bar: АПРЕЛЬ 2022г. 26 to АПРЕЛЬ 2022г. 29
МАЙ 2022 г.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 6 | 3 | 3 | 34 | 2019 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 4 to МАЙ 2022 г. 6
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 7 | 3 | 3 | 30 | 2019 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 11 to МАЙ 2022 г. 13
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 8 | 4 | 3 | 53 | 2020 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 13; МАЙ 2022 г. 16 to МАЙ 2022 г. 17
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 9 | 3 | 3 | 34 | 2019 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 18 to МАЙ 2022 г. 19
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 10 | 3 | 3 | 33 | 2020 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 20; МАЙ 2022 г. 23
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 11 | 3 | 3 | 33 | 2020 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 24 to МАЙ 2022 г. 25
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 12 | 4 | 3 | 53 | 2020 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 26 to МАЙ 2022 г. 27
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 13 | 3 | 3 | 34 | 2020 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 27; МАЙ 2022 г. 30
МО, Ленинский г.о., д.Горки, 1-ый Туровский переулок, дом 14 | 3 | 3 | 34 | 2020 | 3 | 3 | bar: МАЙ 2022 г. 30 to МАЙ 2022 г. 31
[5 empty] | Составил мастер ВДГО ООО "Профгаз" |  | МАЙ 2022 г. 14: Муравьёв Н.В.